## Slide 1
Status | Kosten | Termine | Leistungen | Gesamtstatus
Kommentare |  |  |  | 
Aktuelle Arbeitspakete: | P12-3.1.1 Genehmigungen einholen: Fortschritt 30 %, Restdauer 12 Tage
Nötige Entscheidungen | 
Statusbericht |  |  | 
Projekt, Nummer |  | Stichtag | 
Projektziele |  | Benötigte Ressourcen | 

## Slide 2
Status | Kosten | Termine | Leistungen | Gesamtstatus
Kommentare | Ausschreibungen für Innenausbau liegen über Budget (+8%) Nachverhandlungen mit Lieferanten laufen | Genehmigungsverfahren für Brandschutz verzögert sich um 3 Wochen Bauabschnitt 2 kann erst danach starten | Rohbau abgeschlossen, Dacharbeiten fertiggestellt Stromanschluss bereitgestellt | Zeitpuffer schrumpft Budget noch beherrschbar, aber Beobachtung nötig
Aktuelle Arbeitspakete: | P12-3.1.1: Genehmigungen einholen (Brandschutz, Umwelt) – Fortschritt 40 %, Restdauer 10 Tage P12-4.2: Ausschreibungen Innenausbau finalisieren – Fortschritt 70 %, Restdauer 5 Tage P12-5.1: Maschinenfundamente vorbereiten – Start KW45
Nötige Entscheidungen | Freigabe zusätzlicher Mittel (ca. 150.000 €) für Preissteigerungen im Innenausbau Entscheidung über Priorisierung von Teilinbetriebnahme (Halle Nord vor Süd)
Statusbericht |  |  | 
Projekt, Nummer | Neubau Produktionshalle Süd – P-2025-014 | Stichtag | 27.10.2025
Projektziele | Errichtung einer neuen Fertigungshalle (Inbetriebnahme Q3/2026), inkl. inklusive Maschineninstallation und Logistik-Anbindung. Gesamtbudget: 4,5 Mio. Euro | Benötigte Ressourcen | Externe Bauunternehmen, interne Projektleitung, Fachplaner

## Slide 3
Leistung | Vertrag mit Wunsch-Location in Arbeit | Fortschrittsgrad | 75% Vertragsunterlagen ausgearbeitet
Kosten | Keine Anmerkungen | Kosten Plan / Ist | 3.500 € / 2.750 €
Termine | Vertragsunterzeichnung abhängig von Location | Aufwand Plan / Ist Geschätzter Restaufwand | 17 PT / 13 PT Geschätzter Restaufwand: 2 PT
Aktuelle Aktivitäten | Verbleibende Absprachen mit Betreiber durchführen Vertragsdetails abschließend prüfen | Nötige Entscheidungen | Terminverzögerung von ca. einer Woche akzeptabel? Reserve-Location einplanen?
Statusbericht Arbeitspaket |  |  | 
Projekt, Nummer: | beAware, P12 | Stichtag: | 23.01.2024
Arbeitspaket, PSP-Code: | Location festlegen, P12-2.2 | AP-Verantwortlicher: | Nico Wolter